|  |
| --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL – PR**.  **PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 112/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2023.**  Extrato de Aditivo de contrato celebrado entre o Município de Ribeirão do Pinhal, CNPJ n.º 76.968.064/0001-42 e a empresa E.MIGUEL COMÉRCIO DE PINTURA LTDA CNPJ/MF nº 10.442.992/0001-60. Objeto: *contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação no Estádio Municipal Alves de Almeida com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com planilhas, cronograma e memorial descritivo anexo ao edital de licitação da Tomada de Preços n. 001/2023*. OBJETO DO ADITIVO: reequilíbrio nos quantitativos sem acréscimo e/ou alterações no valor original do contrato conforme planilha de serviços readequada e atestada pelo engenheiro civil do município em 11/07/2023 com as seguintes alterações:   1. *Acréscimo da diferença na forma quantitativa de forro de PVC, entre a remoção do forro de madeira e a recolocação do forro de PVC originalmente prevista;* 2. *Transferência do serviço de cobertura em fibrocimento da sala temática para a área correspondente dos bares e banheiros;* 3. *Supressão total das cumeeiras referentes ao item anterior, uma vez que as coberturas serão executadas apenas em uma água;* 4. *Acréscimo da quantidade de chapisco e emboço referente à arquibancada em torno da quadra;* 5. *Acréscimo da quantidade de alvenaria, chapisco e emboço referente à execução da mureta sobre a arquibancada da quadra;* 6. *Acréscimo da quantidade de portas, vidros e janelas, conforme orientações in loco;* 7. *Supressão dos postes de concreto, e fixação dos refletores diretamente na estrutura do alambrado da quadra de areia;* 8. *Redução do paver e utilização de areia lavada como recobrimento na área de instalação dos brinquedos do parquinho.*   Data de assinatura: 21/07/2022, EVERTON LOPES MIGUEL CPF: 041.827.339-16 e DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ, CPF/MF n.º 171.895.279-15. |