## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÂO DO PINHAL - PARANÁ
CNPJ/MF 75.828.418/0001-90 | CNPJ - 76.968.064/0001-42
CONSTRUÇÃO DE USF-Unidade de Saúde da Família
Rua Ver. Francisco Luiz Nogari
CEP:86.490-000 – RIBEIRÂO DO PINHAL- PR.
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [15 empty] | DATA
|  | Orçamento |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | Total
Item | Descrição da atividade | Valor Serviço | % Custo | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
01. | MOBILIZAÇÂO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0.1% | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
02. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/FUNDAÇÂO E VIGA BALDRAME | 0 | 0.46% | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
03. | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | 23.14% | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
04. | ALVENARIA - VEDAÇÂO | 0 | 4.97% | 30% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
05. | IMPERMEABILIZAÇÂO | 0 | 0.18% |  | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
06. | REVESTIMENTOS | 0 | 24.23% |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
07. | COBERTURA | 0 | 4.7% |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 100% | 0
08. | ESQUADRIAS | 0 | 10.78% |  |  |  | 0 | 30% | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0
09. | PINTURA / VIDROS / SOLEIRAS | 0 | 7.47% |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 18% | 0 | 25% | 0 | 37% | 0 | 100% | 0
10. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0 | 8.22% | 100% | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 100% | 0
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 9.43% |  | 0 |  |  |  |  | 40% | 0 | 60% | 0 |  | 0 | 100% | 0
12. | AR CONDICIONADOS | 0 | 4.58% |  | 0 |  |  | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 | 80% | 0 | 100% | 0
13. | GASES ESPECIAIS | 0 | 0.45% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
14. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / LIMPEZA E ARREMATES | 0 | 1.29% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
|  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total |  | #REF! | 100% | 10.34% | #REF! | 21.28% | #REF! | 12.22% | #REF! | 15.3% | #REF! | 18.76% | #REF! | 22.1% | #REF! | 100% | 0
Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21.696/D Pr.