## PLANILHA
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
|  |  | CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 | ENDEREÇO: | RUA DES. ANTÔNIO F.F. DA COSTA
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL | MUNICIPIO: | RIBEIRÃO DO PINHAL
|  |  | REFERÊNCIA: SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO | LEVANTAMENTO Nº:
|  |  | 2024-04-12 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  | SERVIÇOS: | INSUMOS:
[5 empty] | 0.66 |  |  | BDI (%) | 22.88% | 15.28%
ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | QUANTI DADE | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) | [6 empty] | 790.3396
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 1.9 | 250 | 307.2 | 583.68
1.2 | DER | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | UD | 1 | 1 | 168.18 | 206.6596 | 206.6596
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 3983.2925
2.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 9.5 | 6.27 | 129.41 | 159.019 | 997.0492
2.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 | M3 | 16.89 | 11.15 | 117.62 | 144.5315 | 1611.5257
2.3 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQU ETE. AF_ 10/2017 | M3 | 15.97 | 10.54 | 36.12 | 44.3843 | 467.8101
2.4 | SEDOP | 30011 | ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPOR TE E APILOAMENTO | M3 | 6.48 | 4.28 | 172.44 | 211.8943 | 906.9075
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [6 empty] | 6873.2805
3.1 |  |  | BLOCOS E ARRANQUES
3.1.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCR ETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 | M2 | 11.26 | 7.43 | 20.67 | 25.3993 | 188.7168
3.1.4 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTU RAS DIVERSAS EXCETO LAJES. AF 12/2015 | KG | 171.07 | 16.78 | 9.86 | 12.116 | 203.3059
3.1.5 | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXC ETO LAJES A F 12/2015 | KG | 171.07 | 26.19 | 8.46 | 10.3956 | 272.262
3.1.6 | SINAPI | 94964 | CONCR ETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7 :3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AR EIA MÉDINBRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 4.07 | 1.25 | 458.54 | 563.454 | 704.3174
3.1.7 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M |  | 30 | 65.11 | 80.0072 | 2400.215
3.1.8 | SEDOP | 80676 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCR ETO (2 DEMÃOS\ | M2 | 32.69 | 21.58 | 29.51 | 36.2619 | 782.5315
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME
3.2.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCR ETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 | M2 | 21.09 | 13.92 | 20.67 | 25.3993 | 353.5582
3.2.2 | SINAPI | 102487 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTU RAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015 | M3 | 6.35 | 2.67 | 599.95 | 737.2186 | 1968.3736
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 17488.3234
4.1 |  |  | PILARES
4.1.1 | SEDOP | 50729 | CONCR ETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAO. BRANCA ( INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 2.46 | 1.21 | 3668.05 | 4507.2998 | 5453.8328
4.2 |  |  | VIGAS
4.2.1 | SEDOP | 50729 | CONCR ETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAO. BRANCA ( INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 2.58 | 2.67 | 3668.05 | 4507.2998 | 12034.4906
5 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 8160.565
5.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 173.75 | 58.57 | 26.2 | 32.1946 | 1885.6354
5.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 173.6 | 58.57 | 45.79 | 56.2668 | 3295.5437
5.3 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 10.35 | 65.43 | 80.4004 | 832.144
5.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 32.3 | 54.1 | 66.4781 | 2147.242
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 6065.1732
6.1.1 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_0712016 | M2 | 64.74 | 41.58 | 19.69 | 24.1951 | 1006.0311
6.1.2 | SEDOP | 80153 | IMPER MEABILIZAÇÃO REBAIXOS BANHO/COZ .(TINTA ASFÁLTICA) | M2 | 64.74 | 41.58 | 25.87 | 31.7891 | 1321.7889
6.1.3 | SINAPI | 87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.94 | 1.28 | 692.48 | 850.9194 | 1089.1769
6.1.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 64.74 | 41.58 | 51.83 | 63.6887 | 2648.1763
7 |  |  | PAREDES E EMPENA | [6 empty] | 1184.2405
7.2 | SINAPI | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZA DO DE CERÃMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR A AF_05/2020 | M2 | 8.2 | 5.41 | 178.14 | 218.8984 | 1184.2405
8 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 22146.814
8.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES
8.1.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0612014 | M2 | 181.14 | 119.55 | 5.57 | 6.8444 | 818.2499
8.1.2 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30.08 | 19.85 | 30.51 | 37.4907 | 744.1902
8.1.3 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÃMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FAC ES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 151.06 | 99.7 | 40.63 | 49.9261 | 4977.6366
8.1.4 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 151.06 | 99.7 | 63.95 | 78.5818 | 7834.6015
8.2 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO - TETO
8.2.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 164.55 | 41.58 | 4.99 | 6.1317 | 254.9566
8.2.2 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 164.55 | 41.58 | 41.19 | 50.6143 | 2104.5414
8.3 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
8.3.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTU RAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0612014 | M2 | 164.55 | 108.6 | 10.05 | 12.3494 | 1341.1492
8.3.2 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | M2 | 164.55 | 108.6 | 30.51 | 37.4907 | 4071.4887
9 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 26554.9328
9.1 |  |  | JANELAS
9.1.1 | ORSE | 12995 | Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm | M2 | 2.8 | 3.6 | 197.72 | 242.9583 | 874.65
9.1.2 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 12 | 112.83 | 138.6455 | 1663.746
9.2 |  |  | PORTAS
9.2.1 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCR ETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO . AF 03/2016 | M | 5 | 3 | 92.61 | 113.7992 | 341.3975
9.2.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABR IR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13.86 | 5.32 | 1260.08 | 1548.3863 | 8237.4151
9.2.3 | ORSE | ref.: 7165 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte, barramento e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | UD |  | 4 | 1275.73 | 1567.617 | 6270.4681
9.2.4 | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 |  | 19 | 380.41 | 467.4478 | 8881.5084
9.2.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_0612018 | M | 3.64 | 1.8 | 129.19 | 158.7487 | 285.7476
10 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 6482.0072
10.1 |  |  | PINTURA INTERNA
10.1.1 | SINAPI | 88497 | AP LICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 30.08 | 19.85 | 22.56 | 27.7217 | 550.2763
10.1.2 | SINAPI | 88489 | AP LICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR ÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 38.26 | 25.25 | 13.49 | 16.5765 | 418.5569
10.1.3 | SINAPI | 88485 | AP LICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR ÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 30.08 | 19.85 | 4.45 | 5.4682 | 108.543
10.2 |  |  | PINTURA EXTERNA
10.2.1 | SINAPI | 88497 | AP LICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 164.55 | 108.6 | 22.56 | 27.7217 | 3010.5797
10.2.2 | SINAPI | 88489 | AP LICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR ÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 164.55 | 108.6 | 13.49 | 16.5765 | 1800.2092
10.2.3 | SINAPI | 88485 | AP LICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR ÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 164.55 | 108.6 | 4.45 | 5.4682 | 593.8422
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 8786.3949
11.1 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.1.1 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UD | 16 | 6 | 19.78 | 24.3057 | 145.834
11.1.2 | ORSE | 3299 | Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento | UD | 10 | 2 | 259.96 | 319.4388 | 638.8777
11.1.3 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UD |  | 2 | 53.5 | 65.7408 | 131.4816
11.1.4 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR , SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 10/2020 | UD | 1 | 1 | 93.68 | 115.114 | 115.114
11.1.5 | SEDOP | 171529 | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UD | 14 | 6 | 337.2 | 414.3514 | 2486.1082
11.1.6 | SINAPI | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UD | 2 | 4 | 158.62 | 194.9123 | 779.649
11.2 |  |  | CIRCUITO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO
11.2.1 | SEDOP | 170073 | QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UD | 1 | 1 | 1184.39 | 1455.3784 | 1455.3784
11.2.2 | SINAPI | 101517 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÃNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA) . AF_07/2020_P | UD | 1 | 1 | 826.69 | 1015.8367 | 1015.8367
11.2.3 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 73.86 | 3.2 | 3.9322 | 290.4293
11.2.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 12120 15 | M | 200 | 60.45 | 4.57 | 5.6156 | 339.464
11.2.5 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 50.3 | 22.46 | 27.5988 | 1388.2221
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 6992.1572
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA
12.1.1 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALA DO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕ ES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015 | M | 42.45 | 28.02 | 33.13 | 40.7101 | 1140.6982
12.1.2 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014 | UD | 23 | 15 | 15.43 | 18.9604 | 284.4058
12.1.3 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12120 14 | UD | 18 | 11 | 10.25 | 12.5952 | 138.5472
12.1.4 | SINAPI | 89984 | REGISTR O DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | UD | 8 | 5 | 90.52 | 111.231 | 556.1549
12.1.5 | SINAPI | 89986 | REGISTR O DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 | UD | 8 | 5 | 88.26 | 108.4539 | 542.2694
12.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
12.2.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | M | 14.3 | 9.44 | 25.56 | 31.4081 | 296.4927
12.2.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . | M | 30.35 | 20.03 | 14.91 | 18.3214 | 366.9778
12.2.3 | SINAPI | 89799 | TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF 12/2014 | M | 8.12 | 5.36 | 25.58 | 31.4327 | 168.4793
12.2.4 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . | M | 32.65 | 21.55 | 33.34 | 40.9682 | 882.8645
12.2.5 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UD | 10 | 6 | 11.98 | 14.721 | 88.3261
12.2.6 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAC:ÃO. AF 12120 14 | UD | 3 | 2 | 9.78 | 12.0177 | 24.0353
12.2.7 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | UD | 2 | 1 | 12.23 | 15.0282 | 15.0282
12.2.8 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12120 14 | UD | 3 | 2 | 10.57 | 12.9884 | 25.9768
12.2.9 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAICÃO. AF 12120 14 | UD | 6 | 4 | 31.8 | 39.0758 | 156.3034
12.2.10 | SINAPI | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 | UD | 4 | 2 | 16.05 | 19.7222 | 39.4445
12.2.11 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAC:ÃO. AF 12120 14 | UD | 1 | 1 | 20.06 | 24.6497 | 24.6497
12.2.12 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12120 14 | UD | 4 | 2 | 56.66 | 69.6238 | 139.2476
12.2.13 | SEDOP | 180252 | TE PVC C/ REDU!CÃO 100MM X 50MM - LS | UD | 2 | 1 | 38 | 46.6944 | 46.6944
12.2.14 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 12/2014 | UD | 2 | 1 | 17.51 | 21.5163 | 21.5163
12.3 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
12.3.1 | SEDOP | 180093 | CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 1OOX 1OOX50MM | UD | 10 | 6 | 44.68 | 54.9028 | 329.4167
12.3.2 | SEDOP | 180680 | CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/TPO. CONCRETO | UD | 7 | 3 | 348.08 | 427.7207 | 1283.1621
12.3.3 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UD |  | 1 | 301.01 | 369.8811 | 369.8811
12.3.4 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UD |  | 2 | 20.99 | 25.7925 | 51.585
13 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 115.4335
13.1.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UD | 1 | 2 | 23.29 | 28.6188 | 57.2375
13.1.2 | ORSE | 12884 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | UD | 2 | 2 | 23.68 | 29.098 | 58.196
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS, BANCADAS E METAIS | [6 empty] | 15354.4031
14.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UD | 2 | 6 | 552.36 | 678.74 | 4072.4398
14.2 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UD |  | 3 | 733.9 | 901.8163 | 2705.449
14.3 | SINAPI | 102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 |  | 1.62 | 440.46 | 541.2372 | 876.8043
14.4 | ORSE | 12282 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | UD |  | 2 | 1581.13 | 1942.8925 | 3885.7851
14.5 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UD |  | 2 | 159.11 | 195.5144 | 391.0287
14.6 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UD | 7 | 6 | 99.86 | 122.708 | 736.2478
14.7 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO . AF_01/2020 | UD | 6 | 2 | 53.4 | 65.6179 | 131.2358
14.8 | ORSE | 4287 | Dispenser para toalha interfolhada | UD | 6 | 2 | 52.35 | 64.3277 | 128.6554
14.9 | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UD |  | 2 | 277.77 | 341.3238 | 682.6476
14.10 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UD | 12 | 4 | 354.84 | 436.0274 | 1744.1096
15 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO | [6 empty] | 185917.7624
13.1 | COTAÇÃO 01 |  | PLAYGROUND MULTICOLORIDO 05 TORRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | UN | 1 | 1 | 70439.22 | 81202.3328 | 81202.3328
13.2 | COTAÇÃO 02 |  | PLAYGROUND MULTICOLORIDO 06 TORRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | UN | 1 | 1 | 82555.75 | 95170.2686 | 95170.2686
13.3 | ORSE | Ref.: 12114 | Instalação de conjunto de Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado largura=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar, sobre piso existente. | UD | 9 | 9 | 716.12 | 825.5431 | 7429.8882
13.4 | ORSE | ref.: 12857 | Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,50x0,65x0,50m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023 | UD |  | 2 | 460.87 | 531.2909 | 1062.5819
13.5 | COMPOSIÇÃO 01 |  | FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METÁLICA), DIMENSÕES 1,50x65X50CM | UD |  | 2 | 341.28 | 393.4276 | 786.8552
13.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UD |  | 6 | 33.19 | 38.2614 | 229.5686
13.7 | SINAPI | 34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 |  | 0.04 | 786.5 | 906.6772 | 36.2671
16 | 14 |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 139.5844
14.1 | ORSE | 2450 | Limpeza geral | M2 |  | 47.93 | 2.37 | 2.9123 | 139.5844
TOTAL | [9 empty] | 317034.7042 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL
DATA: 12-04-2024
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ( % )
Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS)
|  | Valor do item | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | ACUMULADO
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) | 790.3396 | 100% | 790.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 790.33
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 3983.2925 | 100% | 3983.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3983.29
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 6873.2805 | 100% | 6873.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6873.28
4 | SUPERESTRUTURA | 17488.3234 |  | 0 | 100% | 17488.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 17488.32
5 | COBERTURA | 8160.565 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8160.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8160.56
6 | PAVIMENTAÇÃO | 6065.1732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6065.17 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6065.17
7 | PAREDES E EMPENA | 1184.2405 |  | 0 | 100% | 1184.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1184.24
8 | REVESTIMENTO | 22146.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22146.81 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22146.81
9 | ESQUADRIAS | 26554.9328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 26554.93 |  | 0 |  | 0 | 100% | 26554.93
10 | PINTURA | 6482.0072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6482 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6482
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8786.3949 |  | 0 | 50% | 4393.19 | 50% | 4393.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8786.38
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6992.1572 |  | 0 | 50% | 3496.07 | 50% | 3496.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6992.14
13 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 115.4335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 115.43 |  | 0 |  | 0 | 100% | 115.43
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS, BANCADAS E METAIS | 15354.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15354.4 |  | 0 |  | 0 | 100% | 15354.4
15 | MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO | 185917.7624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4% | 7436.71 | 44% | 81803.81 | 52% | 96677.23 | 100% | 185917.75
16 | SERVIÇOS FINAIS | 139.5844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 139.58 | 100% | 139.58
EXECUTADO |  |  | 3.674% | 11646.9 | 8.378% | 26561.82 | 5.062% | 16049.82 | 26.54% | 84155.45 | 25.8% | 81803.81 | 30.54% | 96816.81
ACUMULADO |  |  | 3.674% | 11646.9 | 12.05% | 38208.72 | 17.11% | 54258.54 | 43.66% | 138413.99 | 69.46% | 220217.8 | 100% | 317034.61 |  | 317034.7042