## PLANILHA
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
|  |  | CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 | ENDEREÇO:
|  |  | CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | MUNICIPIO: | RIBEIRÃO DO PINHAL
|  |  | REFERÊNCIA: SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM DESONERAÇÃO | LEVANTAMENTO Nº:
|  |  | 2024-05-23 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | SERVIÇOS: | INSUMOS:
[7 empty] | BDI (%) | 22.88% | 15.28%
ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTI DADE | CUSTO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) | [5 empty] | 41849.9875
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 250 | 307.2 | 884.736
1.2 | DER | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | UD | 1 | 168.18 | 206.6596 | 206.6596
1.3 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.3 | 124.13 | 152.5309 | 808.414
1.4 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 512 | 4.48 | 5.505 | 2818.5723
1.5 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 54.85 | 64.53 | 79.2945 | 4349.3014
1.6 | ORSE | 3242 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | UD | 14 | 182.98 | 224.8458 | 3147.8415
1.7 | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 512 | 41.35 | 50.8109 | 26015.1706
1.8 | ORSE | 4268 | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | UD | 20 | 104.68 | 128.6308 | 2572.6157
1.9 | ORSE | 2492 | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | UD | 20 | 36.06 | 44.3105 | 886.2106
1.10 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.25 | 104.47 | 128.3727 | 160.4659
2 |  |  | SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO | [5 empty] | 76200.7523
2.1 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 6725.5024
2.1.1 |  |  | ESTACAS E ARRANQUES
2.1.1.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16 | 65.05 | 79.9334 | 1278.935
2.1.1.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.75 | 106.41 | 130.7566 | 98.0675
2.1.1.3 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.75 | 698.55 | 858.3782 | 643.7837
2.1.1.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 30.0516 | 14.9 | 18.3091 | 550.2184
2.1.2 |  |  | BALDRAMES
2.1.2.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 6.36 | 32.93 | 40.4644 | 257.3535
2.1.2.2 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.23 | 390.92 | 480.3625 | 590.8459
2.1.2.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.91 | 19.1 | 23.4701 | 326.4688
2.1.2.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 43 | 14.9 | 18.3091 | 787.2922
2.1.2.5 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.14 | 463.08 | 569.0327 | 648.6973
2.1.2.6 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.14 | 369.95 | 454.5946 | 518.2378
2.1.2.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 19.06 | 43.79 | 53.8092 | 1025.6024
2.2 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 7064.9852
2.2.1 |  |  | PILARES
2.2.1.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7.93 | 51.88 | 63.7501 | 505.5386
2.2.1.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.62 | 14.6 | 17.9405 | 621.0994
2.2.1.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.41 | 10.58 | 13.0007 | 590.362
2.2.1.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.69 | 463.08 | 569.0327 | 392.6326
2.2.1.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.69 | 369.95 | 454.5946 | 313.6702
2.2.2 |  |  | VIGAS
2.2.2.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19 | 68.4 | 84.0499 | 1596.9485
2.2.2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.6 | 14.6 | 17.9405 | 226.05
2.2.2.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28.12 | 12.07 | 14.8316 | 417.065
2.2.2.4 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.88 | 463.08 | 569.0327 | 500.7488
2.2.2.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.88 | 369.95 | 454.5946 | 400.0432
2.2.3 |  |  | VERGAS
2.2.3.1 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.4 | 92.98 | 114.2538 | 731.2245
2.2.3.2 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.4 | 97.86 | 120.2504 | 769.6024
2.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 5273.8147
2.3.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 67.62 | 63.47 | 77.9919 | 5273.8147
2.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 9827.4049
2.4.1 | COMPOSIÇÃO 001 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBOLAR DN 50 MM (2") PARA COBERTURA EM TELHA TERMMOACÚSTICA CHAPA - CHAPA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 2 | 1495.15 | 1837.2403 | 3674.4806
2.4.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31.62 | 67.23 | 82.6122 | 2612.1985
2.4.3 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 16.9 | 170.5 | 209.5104 | 3540.7258
2.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 12058.0264
2.5.1 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS
2.5.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 67.62 | 9.49 | 11.6613 | 788.5379
2.5.1.2 | SEDOP | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - EXTERNO | UN | 67.62 | 43.3 | 53.207 | 3597.86
2.5.1.3 | ORSE | REF:10042 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | M2 | 9.6 | 61.9 | 76.0627 | 730.2021
2.5.2 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS
2.5.2.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 58.88 | 5.01 | 6.1563 | 362.4822
2.5.2.2 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 58.88 | 25.6 | 31.4573 | 1852.2046
2.5.2.3 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 58.88 | 65.33 | 80.2775 | 4726.7394
2.6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 1881.3026
2.6.1 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 12.8 | 19.76 | 24.2811 | 310.7979
2.6.2 | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 12.8 | 47.02 | 57.7782 | 739.5607
2.6.3 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 12.8 | 52.83 | 64.9175 | 830.9441
2.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3391.7932
2.7.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 67.62 | 4.42 | 5.4313 | 367.2642
2.7.2 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 67.62 | 22.75 | 27.9552 | 1890.3306
2.7.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 67.62 | 13.65 | 16.7731 | 1134.1984
2.8 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS |  |  |  |  | 12273.2888
2.8.1 |  |  | PORTAS
2.8.1.1 | COMPOSIÇÃO 002 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PCD, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PINTURA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, GUARNIÇÃO L= 5CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, MAÇANETA ALAVANCA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO DE 30X8CM, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM EM AMBOS OS LADOS, E PUXADOR PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3282.86 | 4033.9784 | 8067.9567 |  | 0 | 0
2.8.1.2 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1312.98 | 1613.3898 | 3226.7796
2.8.1.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.6 | 122.18 | 150.1348 | 540.4852 |  | 0 | 0
2.8.2 |  |  | JANELAS | [6 empty] | 0 | 0
2.8.2.1 | SINAPI | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 2 | 178.25 | 219.0336 | 438.0672 |  | 0 | 0
2.9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 4147.259
2.9.1 |  |  | AGUA FRIA
2.9.1.1 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20.1 | 14.1 | 17.3261 | 348.2542
2.9.1.2 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 8.6 | 10.5677 | 63.4061
2.9.1.3 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 6.29 | 7.7292 | 162.3122
2.9.1.4 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 85.78 | 105.4065 | 843.2517
2.9.2 |  |  | SANITARIAS
2.9.2.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2 | 25.24 | 31.0149 | 62.0298
2.9.2.2 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.8 | 14.36 | 17.6456 | 190.5721
2.9.2.3 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26 | 32.58 | 40.0343 | 1040.8919
2.9.2.4 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 12.06 | 14.8193 | 88.916
2.9.2.5 | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10 | 12.288 | 73.728
2.9.2.6 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 15.08 | 18.5303 | 111.1818
2.9.2.7 | SINAPI | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 18.76 | 23.0523 | 92.2092
2.9.2.8 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 45.26 | 55.6155 | 222.462
2.9.2.9 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 12.3 | 15.1142 | 60.457
2.9.2.10 | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.75 | 13.2096 | 79.2576
2.9.2.11 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 46.22 | 56.7951 | 227.1805
2.9.2.12 | SEDOP | 180252 | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 4 | 38 | 46.6944 | 186.7776
2.9.2.13 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 54.06 | 66.4289 | 265.7157
2.9.2.14 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, DN 50MM EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 11.66 | 14.3278 | 28.6556
2.10 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 7933.5997
2.10.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 565.11 | 694.4072 | 2777.6287
2.10.2 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 45.51 | 55.9227 | 223.6908
2.10.3 | SEDOP | 190716 | Barra em aço inox (PCD) | M | 6.5 | 300.6 | 369.3773 | 2400.9523
2.10.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 99.86 | 122.708 | 490.8319
2.10.5 | COMPOSIÇÃO 003 |  | LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 292.11 | 358.9448 | 1435.7791
2.10.6 | COMPOSIÇÃO 004 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. | UN | 4 | 65.73 | 80.769 | 323.0761
2.10.7 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 57.3 | 70.4102 | 281.641
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5623.7752
2.11.1 | SEDOP | 171531 | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 8 | 275.15 | 338.1043 | 2704.8346
2.11.2 | ORSE | 12021 | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x16W | UN | 4 | 176.47 | 216.8463 | 867.3853
2.11.3 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 67.72 | 83.2143 | 332.8573
2.11.4 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38 | 3.78 | 4.6449 | 176.5048
2.11.5 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38 | 22.63 | 27.8077 | 1056.6943
2.11.6 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 106.11 | 130.388 | 260.7759
2.11.7 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QDC) | UN | 2 | 65.08 | 79.9703 | 159.9406
2.11.8 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.78 | 15.7041 | 31.4081
2.11.9 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.58 | 16.6871 | 33.3742
3 |  |  | ARQUIBANCADAS E ARRIMO | [5 empty] | 464372.0876
3.1 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 110221.0044
3.1.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 220 | 65.25 | 80.1792 | 17639.424
3.1.1.2 | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 260.7 | 12.48 | 15.3354 | 3997.945
3.1.1.3 | SINAPI | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 60.98 | 17.05 | 20.951 | 1277.5944
3.1.2 |  |  | BLOCOS
3.1.2.1 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/202 | KG | 242.73 | 10.81 | 13.2833 | 3224.2622
3.1.2.2 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 155.31 | 14.42 | 17.7193 | 2751.9839
3.1.2.3 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 64.5 | 109.93 | 135.082 | 8712.788
3.1.2.4 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 11.63 | 630.31 | 774.5249 | 9007.7249
3.1.3 |  |  | VIGAS BALDRAME
3.1.3.1 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1026.19 | 14.59 | 17.9282 | 18397.7313
3.1.1.3 | SINAPI | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 384.2 | 17.05 | 20.951 | 8049.3896
3.1.3.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 24.95 | 630.31 | 774.5249 | 19324.397
3.1.3.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 332.64 | 43.64 | 53.6248 | 17837.7641
3.2 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 354151.0832
3.2.1 |  |  | MURO DE ARRIMO
3.2.1.1 | SINAPI | 101233 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM EVELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 1537.62 | 8.64 | 10.6168 | 16324.6532
3.2.1.2 | SINAPI | 104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1370.95 | 9.32 | 11.4524 | 15700.6897
3.2.1.3 | ORSE | 4952 | Filtro vertical de areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento,espalhamento e compactação (barragem, ensecadeira, etc) | M3 | 110.51 | 171.16 | 210.3214 | 23242.6188
3.2.1.4 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | M | 129.9 | 29.28 | 35.9793 | 4673.7064
3.2.1.5 | SINAPI | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 182.84 | 111.03 | 136.4337 | 24945.5311
3.2.2 |  |  | PILARES
3.2.2.1 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1059.53 | 8.92 | 10.9609 | 11613.3981
3.2.2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 155.32 | 14.73 | 18.1002 | 2811.3268
3.2.2.3 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 179.26 | 243.46 | 299.1636 | 53628.0755
3.2.3 |  |  | VIGAS
3.2.3.1 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1112.15 | 8.92 | 10.9609 | 12190.1605
3.2.3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 177.85 | 14.73 | 18.1002 | 3219.1248
3.2.3.3 | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 115.49 | 335.79 | 412.6188 | 47653.3397
3.2.4 |  |  | CONCRETAGEM
3.2.4.1 | SINAPI | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 47.57 | 580.51 | 713.3307 | 33933.1408
3.1.2 |  |  | ALVENARIA - ESPELHOS DOS DEGRAUS
3.1.2.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 173 | 85.57 | 105.1484 | 18190.676
3.1.2.2 | SINAPI | 92759 | (CINTA/PILARETES) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 210.06 | 14.73 | 18.1002 | 3802.1331
3.1.2.3 | SINAPI | 92799 | (ESTRIBOS) CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 83.63 | 11.03 | 13.5537 | 1133.4929
3.1.2.4 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 51.15 | 114.95 | 141.2506 | 7224.9661
3.1.2.5 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 102.3 | 69.71 | 85.6596 | 8762.982
3.1.2.6 | SINAPI | 103688 | (CINTA/PILARETES) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 7.67 | 778.53 | 956.6577 | 7337.5643
3.1.3 |  |  | PISO
3.1.3.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 5.97 | 179.41 | 220.459 | 1316.1403
3.1.3.2 | SINAPI | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 119.35 | 96.26 | 118.2843 | 14117.2298
3.1.4 |  |  | REVESTIMENTO - DEGRAUS (ESPELHOS, PISO) E MURO DE ARRIMO
3.1.4.1 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 355.84 | 8.64 | 10.6168 | 3777.8935
3.1.4.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 355.84 | 28.97 | 35.5983 | 12667.3119
3.1.4.3 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 170.5 | 22.37 | 27.4883 | 4686.7476
3.1.4.4 | SINAPI | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 355.84 | 34.83 | 42.7991 | 15229.6332
3.1.4.5 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 355.84 | 13.65 | 16.7731 | 5968.547
4 |  |  | CENTRO ESPORTIVO | [5 empty] | 839029.4543
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30690.9394
4.1.1 |  |  | LOCAÇÃO E FECHAMENTOS
4.1.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 288.24 | 72.96 | 89.6532 | 25841.6522
4.1.1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 44 | 89.69 | 110.2111 | 4849.2872
4.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 175479.8157
4.2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1.1 | SINAPI | 101134 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 478.6 | 16.68 | 20.4964 | 9809.5694
4.2.1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1479.13 | 0.86 | 1.0568 | 1563.0973
4.2.2 |  |  | DRENAGEM
4.2.2.1 | SINAPI | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 648 | 9.37 | 11.5139 | 7460.9787
4.2.2.2 | SINAPI | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UD | 15 | 262.22 | 322.2159 | 4833.239
4.2.2.3 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UD | 4 | 484.23 | 595.0218 | 2380.0873
4.2.2.4 | ORSE | 2793 | Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022 | M | 328.88 | 334.48 | 411.009 | 135172.6478
4.2.2.5 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 15 | 74.9 | 92.0371 | 1380.5568
4.2.2.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 74.81 | 106.41 | 130.7566 | 9781.9018
4.2.2.7 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) | M3 | 40.29 | 62.57 | 76.886 | 3097.7376
4.3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 8106.1171
4.3.1 |  |  | ESTACAS
4.3.1.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 101.1 | 65.25 | 80.1792 | 8106.1171
4.3 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 29680.9144
4.3.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 47.7 | 142.3 | 174.8582 | 8340.738
4.3.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.9 | 19.14 | 23.5192 | 2490.6867
4.3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 188.4 | 16.77 | 20.607 | 3882.3543
4.3.4 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2.6 | 461.73 | 567.3738 | 1475.1719
4.3.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.6 | 370.1 | 454.7789 | 1182.4251
4.3.6 | SINAPI | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 69.6 | 143.93 | 176.8612 | 12309.5384
4.4 |  |  | DIVISÓRIAS E MUROS |  |  |  |  | 206549.7416
4.4.1 | COTAÇÃO SEDU |  | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA | M2 | 971.85 | 164.77 | 202.4694 | 196769.8631
4.4.2 | COTAÇÃO SEDU |  | GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO. | M2 | 56.45 | 140.99 | 173.2485 | 9779.8785
4.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 73287.3032
4.5.1 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 175 | 25.74 | 31.6293 | 5535.1296
4.5.2 | SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 48 | 24.8 | 30.4742 | 1462.7635
4.5.3 | SINAPI | 95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UD | 12 | 9.98 | 12.2634 | 147.1611
4.5.4 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 10.36 | 12.7304 | 381.911
4.5.5 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 252 | 5.08 | 6.2423 | 1573.0606
4.5.6 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 495 | 7.42 | 9.1177 | 4513.2595
4.5.7 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 154 | 16.58 | 20.3735 | 3137.5196
4.5.8 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UD | 11 | 164.81 | 202.5185 | 2227.7038
4.5.9 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UD | 2 | 38.06 | 46.7681 | 93.5363
4.5.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UD | 7 | 87.52 | 107.5446 | 752.812
4.5.11 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 14 | 93.98 | 115.4826 | 1616.7567
4.5.12 | PINI-fev/23 | 16.105.000032.SER | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UD | 1 | 2459.43 | 3022.1476 | 3022.1476
4.5.13 | COMPOSIÇÃO 03A |  | QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto. | UD | 1 | 621.25 | 763.392 | 763.392
4.5.14 | ORSE | 13200 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO | UD | 12 | 2227.96 | 2737.7172 | 32852.607
4.5.15 | ORSE | 13200 | POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | UD | 4 | 2227.96 | 2737.7172 | 10950.869
4.5.16 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 20.5 | 106.41 | 130.7566 | 2680.5105
4.5.17 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) | M3 | 20.5 | 62.57 | 76.886 | 1576.1633
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 1200.9185
4.6.1 | SINAPI | 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UD | 1 | 491.01 | 603.3531 | 603.3531
4.6.2 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UD | 1 | 157.73 | 193.8186 | 193.8186
4.6.3 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 54.98 | 67.5594 | 337.7971
4.6.4 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UD | 1 | 53.67 | 65.9497 | 65.9497
4.7 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS |  |  |  |  | 7588.3807
4.7.1 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 216 | 28.59 | 35.1314 | 7588.3807
4.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 306445.3237
4.8.1 |  |  | CALÇAMENTO
4.8.1.1 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 109 | 12.05 | 14.807 | 1613.9674
4.8.1.2 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 106.96 | 150.53 | 184.9713 | 19784.5264
4.8.1.3 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 40.41 | 150.74 | 185.2293 | 7485.1165
4.8.1.4 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 17.77 | 215 | 264.192 | 4694.6918
4.8.1.5 | DER | 603900 | Lastro de brita | M3 | 36.34 | 132.14 | 162.3736 | 5900.6578
4.8.1.6 | COTAÇÃO set/23 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 648 | 126.24 | 155.1237 | 100520.1654
4.8.1.7 | DER | 810250 | fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) | M | 549.97 | 42.63 | 52.3837 | 28809.4877
4.8.1.8 | PINI | 22.150.000065.SER | JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM | M | 254.46 | 17.03 | 20.9265 | 5324.948
4.8.1.9 | COTAÇÃO set/23 |  | PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO | M2 | 78.83 | 513.45 | 630.9274 | 49736.0038
4.8.1.10 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.48 | 106.41 | 130.7566 | 455.033
4.8.1.11 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.48 | 461.73 | 567.3738 | 1974.4609
4.8.2 |  |  | EQUIPAMENTOS
4.8.2.1 | ORSE | 2408+2427 | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV | PAR | 1 | 2910.49 | 3355.2129 | 3355.2129
4.8.2.2 | ORSE | 2449 | ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA | UD | 1 | 3352.71 | 3865.0041 | 3865.0041
4.8.2.3 | COTAÇÃO set/23 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | UD | 1 | 4583.23 | 5283.5475 | 5283.5475
4.8.2.4 | COTAÇÃO set/23 |  | ALONGADOR 3 ALTURAS | UD | 1 | 2618.98 | 3019.1601 | 3019.1601
4.8.2.5 | COTAÇÃO set/23 |  | ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | UD | 1 | 1918.29 | 2211.4047 | 2211.4047
4.8.2.6 | COTAÇÃO set/23 |  | ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO (A.P.E) | UD | 1 | 2239.92 | 2582.1798 | 2582.1798
4.8.2.7 | COTAÇÃO set/23 |  | ESQUI DUPLO | UD | 1 | 5938.66 | 6846.0872 | 6846.0872
4.8.2.8 | COTAÇÃO set/23 |  | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO | UD | 1 | 3325.42 | 3833.5442 | 3833.5442
4.8.2.9 | COTAÇÃO set/23 |  | ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO | UD | 1 | 6639.35 | 7653.8427 | 7653.8427
4.8.2.10 | COTAÇÃO set/23 |  | PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR | UD | 1 | 5596.35 | 6451.4723 | 6451.4723
4.8.2.11 | COTAÇÃO set/23 |  | REMADA (A.P.E) | UD | 1 | 3411.57 | 3932.8579 | 3932.8579
4.8.2.12 | COTAÇÃO set/23 |  | PLACA ORIENTATIVA | UD | 1 | 3216.3 | 3707.7506 | 3707.7506
4.8.2.13 | COTAÇÃO set/23 |  | BALANÇA DUPLA | UD | 1 | 4583.23 | 5283.5475 | 5283.5475
4.8.2.14 | COTAÇÃO set/23 |  | CARROCEL | UD | 1 | 4824.44 | 5561.6144 | 5561.6144
4.8.2.15 | COTAÇÃO set/23 |  | GANGORRA DUPLA | UD | 1 | 2618.98 | 3019.1601 | 3019.1601
4.8.2.16 | COTAÇÃO set/23 |  | ESCALADA MEIA-LUA | UD | 1 | 5835.28 | 6726.9108 | 6726.9108
4.8.2.17 | COTAÇÃO set/23 |  | ESCORREGADOR 2M | UD | 2 | 2618.98 | 3019.1601 | 6038.3203
4.8.2.28 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1 | 36.32 | 44.63 | 44.63
4.8.2.29 | DER-PR fev/23 | 605000 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) | UD | 1 | 429.22 | 527.4255 | 527.4255
4.8.2.30 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 1 | 11.36 | 13.9592 | 13.9592
4.8.2.31 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UD | 1 | 33.19 | 40.7839 | 40.7839
4.8.2.32 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | UD | 2 | 60.16 | 73.9246 | 147.8492
5 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO | [5 empty] | 317452.1714
5.1 |  |  | SERVIÇOS INTERNOS
5.1.1 | COTAÇÃO 01 |  | PLAYGROUND MULTICOLORIDO REF.: 4473 | UN | 1 | 23170 | 26710.376 | 26710.376
5.1.2 | ORSE | 2523 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | M3 | 369.78 | 140.91 | 173.1502 | 64027.4839
5.1.3 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2465.2 | 1.33 | 1.6343 | 4028.8862
5.1.4 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UD | 7 | 375.16 | 460.9966 | 3226.9763
5.1.5 | ORSE | 11457 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | M2 | 742 | 85.37 | 104.9027 | 77837.7708
5.1.6 | DER | 810250 | fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) | M | 223 | 42.63 | 52.3837 | 11681.5749
5.1.7 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 410 | 11.36 | 13.9592 | 5723.2589
5.1.8 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | M | 47.68 | 33.19 | 40.7839 | 1944.575
5.1.9 | ORSE | 8464 | Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m | UD | 10 | 628.04 | 724.0045 | 7240.0451
5.2 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS - PASSEIO E GUARDA-CORPO
5.2.1 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
5.2.1.1 | ORSE | 2523 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 | M3 | 40.6 | 140.91 | 173.1502 | 7029.8984
5.2.1.2 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 270.68 | 1.33 | 1.6343 | 442.3734
5.2.1.3 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UD | 10 | 375.16 | 460.9966 | 4609.9661
5.2.1.4 | ORSE | 11457 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | M2 | 270.68 | 85.37 | 104.9027 | 28395.0509
5.2.1.5 | DER | 810250 | fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) | M | 158 | 42.63 | 52.3837 | 8276.6316
5.2.2 |  |  | GUARDA-CORPO
5.2.2.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 88 | 597.34 | 734.0114 | 64593.0025
5.2.2.2 | SINAPI | 100733 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 96.8 | 14.16 | 17.3998 | 1684.3014
6 | 14 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2849.6329
6.1 | ORSE | 2450 | Limpeza geral | M2 | 1012.68 | 2.29 | 2.814 | 2849.6329
TOTAL | [8 empty] | 1741754.0859 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
OBJETO: CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL
DATA: 23-05-2024
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ( % )
Macro-Itens | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (MESES)
|  | Valor dos macro-itens | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | ACUMULADO
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) | 41849.9875 | 100% | 41849.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 41849.98
2 | SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO | 76200.7523 |  | 0 |  | 0 | 50% | 38100.37 | 50% | 38100.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 76200.74
3 | ARQUIBANCADAS E ARRIMO | 464372.0876 | 50% | 232186.04 | 50% | 232186.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 464372.08
4 | CENTRO ESPORTIVO | 839029.4543 |  | 0 |  | 0 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 10% | 83902.94 | 100% | 839029.4
5 | MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO | 317452.1714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 158726.08 | 50% | 158726.08 | 100% | 317452.16
6 | SERVIÇOS FINAIS | 2849.6329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2849.63 | 100% | 2849.63
EXECUTADO |  |  | 15.73% | 274036.02 | 13.33% | 232186.04 | 7.005% | 122003.31 | 7.005% | 122003.31 | 4.817% | 83902.94 | 4.817% | 83902.94 | 4.817% | 83902.94 | 4.817% | 83902.94 | 4.817% | 83902.94 | 4.817% | 83902.94 | 13.93% | 242629.02 | 14.09% | 245478.65
ACUMULADO |  |  | 15.73% | 274036.02 | 29.06% | 232186.04 | 36.07% | 122003.31 | 43.07% | 122003.31 | 47.89% | 83902.94 | 52.71% | 83902.94 | 57.52% | 83902.94 | 62.34% | 83902.94 | 67.16% | 83902.94 | 71.98% | 83902.94 | 85.91% | 242629.02 | 100% | 245478.65 |  | 1741754.0859