## OCTO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, MEIO-FIO E GALERIAS FALTANTES
LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO DE MELO COELHO
Tel.: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8303
e-mail: pinhalengenharia@outlook.com
Rua Paraná, 983 - Centro
DER-PR Out.2019 - SINAPI Out.2020 | [7 empty] | BDI=21,07%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | VALOR R$ | C/BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2240 | 2711.968
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (4X2M) | M2 | 8 | 280 | 2240 | 2711.968
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 80017.5053 | 96877.1936
2.1 | 420200 | DER | Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m - REMOCAO DE REVESTIMETO PRIMÁRIO (30CM) | M3 | 11496.768 | 6.96 | 80017.5053 | 96877.1936
3 |  |  | BASE E SUB-BASE |  |  |  | 749443.6479 | 907351.4245
3.1 | 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito | M2 | 38322.56 | 0.15 | 5748.384 | 6959.5685
3.2 | 6081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 11496.768 | 24.43 | 280866.0422 | 340044.5173
3.3 | 511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN (A) - SUB-BASE | M2 | 38322.56 | 2.53 | 96956.0768 | 117384.7222
3.4 | 94116 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 - CAMADA ASSENTAMENTO PÓ DE BRITA E=8CM - BASE | M3 | 3065.8048 | 119.34 | 365873.1448 | 442962.6164
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  | 1953431.1799 | 2365019.1295
4.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 38322.56 | 49.78 | 1907697.0368 | 2309648.8025
4.2 | 94116 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 - CAMADA ASSENTAMENTO PÓ DE BRITA E=1CM - PARA REJUNTE DAS LAJOTAS - VARREÇÃO NOS INTERSTÍCIOS | M3 | 383.2256 | 119.34 | 45734.1431 | 55370.3271
5 |  |  | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  | 478026.63 | 578746.8409
5.1 | 810650 | DER | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - GUIA REBAIXADA | M | 1419 | 27.41 | 38894.79 | 47089.9223
5.2 | 810550 | DER | Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) - h=22CM - SARJETA = 15 CM - L=10CM | M3 | 7841.64 | 56 | 439131.84 | 531656.9187
6 |  |  | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 177488.304 | 214885.0897
6.1 | 90093 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1377 | 4.53 | 6237.81 | 7552.1166
6.2 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1449 | 84.05 | 121788.45 | 147449.2764
6.3 | 93373 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1184.73 | 5.8 | 6871.434 | 8319.2451
6.4 | 99257 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO - ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 9 | 760.12 | 6841.08 | 8282.4956
6.5 | 83659 | SINAPI | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 18 | 832.47 | 14984.46 | 18141.6857
6.6 | 74224/1 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 9 | 1128.68 | 10158.12 | 12298.4359
6.7 | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 9 | 789.96 | 7109.64 | 8607.6411
6.8 | 11301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 9 | 388.59 | 3497.31 | 4234.1932
TOTAL
[5 empty] | TOTAL GERAL: |  | 3440647.2671 | 4165591.6462
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, 09 DE FEVEREIRO DE 2021
_____________________________________________

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q., MICRORREVESTIMENTO E MEIO-FIO
LOTEAMENTO SÍLVIO FRUCTUOSO DE MELLO COELHO - VILA HERMÍNIA
Tel.: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8303
e-mail: pinhalengenharia@outlook.com
Rua Paraná, 983 - Centro
DER-PR Janeiro 2021 - SINAPI Agosto 2021 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DD |  | 60 DD |  | 90 DD |  | 120 DD |  | VALOR R$
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | 94068.11 | [6 empty] | 94068.11
2 | PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q. |  |  | 50 | 835930.66 | 50 | 835930.66 |  |  | 1671861.32
3 | MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 100 | 142146.46 | 142146.46
| SUBTOTAL | 4.93% | 94068.11 | 43.81% | 835930.66 | 43.81% | 835930.66 | 7.45% | 142146.46
| ACUMULADO | 4.93% | 94068.11 | 48.74% | 929998.77 | 92.55% | 1765929.43 | 100% | 1908075.89 | 1908075.89

## ASFALTOCBUQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO CBUQ E MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO
LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO DE MELO COELHO
Tel.: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8303
e-mail: pinhalengenharia@outlook.com
Rua Paraná, 983 - Centro
Data Base : DER-PR Outubro 2019 - SINAPI Março 2021 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | BDI : | 21.07%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | SUBTOTAL | TOTAL ITEM
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 94068.11
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (4X2M) | M2 | 8 | 320 | 387.42 | 3099.36
1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 40074.34 | 1.88 | 2.27 | 90968.75
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q. | [5 empty] | 1671861.32
2.1 | 560400 | DER | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | M2 | 31599.34 | 0.33 | 0.39 | 12323.74
2.2 | 589100 | DER | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | T. | 37.92 | 5022.5 | 6080.74 | 230581.66
2.3 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 31599.34 | 2.24 | 2.71 | 85634.21
2.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (ESPESSURA: 3,0 CM) | M3 | 947.98 | 1092.45 | 1322.62 | 1253817.31
2.5 | 973000 | DER | COMERCIAL - MASSA A QUANTE - CAMINHÃO BASCULANTE | T. | 2275.15 | 32.5 | 39.34 | 89504.4 |  | 0,55x1 + 0,66x2 | 22
3 |  |  | MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 142146.46
3.1 | 562620 | DER | Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão | M2 | 8475 | 3.97 | 4.8 | 40680
3.2 | 589180 | DER | Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero | T | 25.43 | 3295.64 | 3990.03 | 101466.46
DMT: 40 KM
| TOTAL GERAL: | [6 empty] | 1908075.89
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, 18 DE OUTUBRO DE 2021