## Planilha1
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA ESCOLA MUN. CONEGO WENCESLAU VICTOR
DATA: 08-08-2022
CRONOGRAMA FISICO ( % )
Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS)
|  | Valor do item | 0 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | ACUMULADO
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Licitação | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3391.31 | 100% | 3391.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3391.31
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 221.95 | 100% | 221.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 221.96
3 | INFRAESTRUTURA | 23637.5 | 100% | 23637.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 23637.5
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9545.91 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 9545.91 | 100% | 9545.91
5 | ALVENARIA | 699.79 |  | 0 | 100% | 699.79 |  | 0 |  | 0 | 100% | 699.79
6 | REVESTIMENTO | 9757 | 0% | 0 | 100% | 9757 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9757
7 | PAVIMENTAÇÃO | 117672.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 117672.59 |  |  | 0% | 117672.59
8 | PINTURAS | 37394.58 |  | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 100% | 37394.58 | 100% | 37394.58
9 | GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS | 81916.93 |  | 0 | 80% | 65533.54 |  | 0 | 20% | 16383.38 | 100% | 81916.93
10 | ESTRUTURA METÁLICA | 142682.3 | 0% | 0 | 100% | 142682.3 |  | 0 |  | 0 | 100% | 142682.31
11 | COBERTURA | 105688.86 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 105688.86 |  | 0 | 100% | 105688.86
12 | PREVENÇÃO DE INCENDIO | 1248.91 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1248.91 | 100% | 1248.91
13 | LIMPEZA DA OBRA E ARREMATES | 1452.51 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1452.51 | 100% | 1452.51 | TOTAL | 0
Total |  | 535310.13 | 5.091% | 27250.76 | 40.85% | 218672.63 | 41.73% | 223361.45 | 12.33% | 66025.29 | 100% | 535310.13
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR
| 400000 | #DIV/0!
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
CREA 21.696-D/PR