## Planilha1
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
OBJETO: REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO
DATA: 06-12-2022
CRONOGRAMA FISICO ( % )
Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS)
|  | Valor do item | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | ACUMULADO
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1185.84 | 100% | 1185.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1185.84
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 1035.89 | 100% | 1035.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1035.89
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | 7042.94 | 100% | 7042.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7042.94
4 | SUPRAESTRUTURA | 9709.08 | 30% | 2912.72 | 50% | 4854.54 | 20% | 1941.81 |  | 0 | 100% | 9709.08
5 | COBERTURA | 119228.73 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 119228.73 |  | 0 | 100% | 119228.73
6 | REVESTIMENTOS PISO E PAREDES | 91804.84 |  | 0 | 30% | 27541.45 | 70% | 64263.38 |  | 0 | 100% | 91804.84
7 | PINTURA | 50771.69 | 0% | 0 |  | 0 | 70% | 35540.18 | 30% | 15231.5 | 100% | 50771.69
8 | PAVIMENTAÇÂO | 195606.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 39121.29 | 80% | 156485.17 | 100% | 195606.47
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 17390.91 | 0% | 0 | 100% | 17390.91 |  | 0 | 100% |  | 100% | 17390.91
10 | PAREDES E PAINEIS | 13663.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 6831.66 | 50% | 6831.66 | 100% | 13663.32
11 | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 195701.65 | 0% | 0 |  | 0 | 50% | 97850.82 | 50% | 97850.82 | 100% | 195701.64
12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 9058.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 1811.72 | 80% | 7246.9 | 100% | 9058.63
13 | VIDROS | 20883.23 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 20883.23 | 100% | 20883.24
14 | ESQUADRIAS DE AÇO | 30186.05 | 0% | 0 | 20% | 6037.21 | 50% | 15093.02 | 30% | 9055.81 | 100% | 30186.05
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60495.29 |  |  |  |  | 50% | 30247.64 | 50% | 30247.64 | 100% | 60495.29
16 | LIMPEZA DA OBRA E OUTROS | 9005.88 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 9005.88 | 100% | 9005.89
[13 empty] | TOTAL | 0
Total |  | 832770.43 | 1.32% | 10991.55 | 6.703% | 55824.11 | 49.47% | 411930.25 | 42.37% | 352838.61 | 43.69% | 832770.43
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR
| 400000 | #DIV/0!
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
CREA 21.696-D/PR